Информация по исполнению мероприятий в рамках муниципальных программ за 2024 год отражена в таблице,

тыс.руб.:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Программы,**  **(код целевой статьи** | **Срок реализации** | **Утвержденный**  **объем финансирования на 2024год** | **Фактическое**  **исполнение**  **за 2024 год** | **Процент исполнения**  **%** | **Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)** |
| «Развитие муниципальной службы в сельском поселении «поселок Джамку на 2021-2025 годы» | 01.01.2024  31.12.2024 | 70,87 | 70,75 | 99,8% | 2. Командировачные расходы  3. Услуги связи |
| "Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения "Поселок Джамку" на 2021-2025 годы" | 01.01.2024  31.12.2024 | 57,96 | 54,71 | 94,4% | 1.Выполнены работы по обновлению Минполосы |
| «Благоустройство территории сельского поселения «Поселок Джамку на 2023-2027 годы» | 01.01.2024  31.12.2024 | 197,17 | 197,17 | 100% | 1. Содержание прочих объектов благоустройства (работа дворника, ремонт МАФ, иотовление МАФ)  2 Проведение праздничных мероприятий |
| "Развитие и ремонт автомобильных дорог в сельском поселении "п. Джамку" на 2024-2028 годы» | 01.01.2024  31.12.2024 | 926,49 | 815,95 | 88,5% | 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также других объектов транспортной инфраструктуры (уличное освещение, зимняя уборка снега) |
| "Обеспечение содержания мест захоронения на территории сельского поселения п. Джамку на 2021-2025 годы | 01.01.2024  31.12.2024 | 14,89 | 14,89 | 100% | 1. Проведение мероприятий по содержанию мест захоронений, своевременной уборки территории кладбищ, вывоз мусора, снос древесно-кустарниковой растительности |
| «Повышение безопасности дорожного движения в п.Джамку на 2020-2024 г.г.» | 01.01.2024  31.12.2024 | 35,0 | 34,97 | 99,8% | Приобретение дорожных знаков |
| «Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сельском поселении «Поселок Джамку» Солнечного муниципального района Хабаровского края на 2024-2028 годы» | 01.01.2024  31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | В 2024 году мероприятия программы не финансировались. |
| «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в сельском поселении «Поселок Джамку» Солнечного муниципального района Хабаровского края на 2020-2024 годы» | 01.01.2024  31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | В 2024 году мероприятия программы не финансировались.  Оказывалась информационная и консультацилнная поддержка субъектам МСП. |
| **ИТОГО:** |  | **1302,38** | **1188,44** | **96,4%** |  |

На 2024 год сельским поселением «Поселок Джамку» разработаны и утверждены 8 муниципальных программ с объемом финансирования на сумму 1302,38 тыс.руб.

Доля программных расходов в общем объеме расходов поселения на 2023 год составляет 13,6%.

***Фактически за 2024 год*** на реализацию мероприятий муниципальных программ израсходовано **1188,45** тыс.руб., что составляет **91,25%** от утвержденных бюджетных назначений. Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета поселения за отчетный период составляет **14,34%.**

За 2024 год процент исполнения мероприятий составил от 88,5% до 100%.